## ร่าง_แบบ งป.11 (hidden)
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน.......................................................... | [11 empty] | หน่วย : บาท
รายการ | หน่วยนับ | รวมเป้าหมาย/งบประมาณ |  |  | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4
|  | รายการ | จำนวน |  | ต.ค. - ธ.ค. 66 |  | ม.ค. - มี.ค. 67 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | ก.ค. - ก.ย. 67
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
โครงการปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม : ปราบปรามการทุจริต
แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการที่ 3
เรื่องกล่าวหาที่กำหนดเป็นเป้าหมายความสำเร็จ
1. งานตรวจสอบเบื้องต้น | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
- เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ขนาด S แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ขนาด M แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ขนาด L แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ขนาด XL แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
2. งานไต่สวน | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
- เรื่องไต่สวน ขนาด S แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องไต่สวน ขนาด M แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องไต่สวน ขนาด L แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องไต่สวน ขนาด XL แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ไม่ต่ำกว่า 1 ครั้งต่อเดือน | ครั้ง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
หมายเหตุ : อัตรากำลังเจ้าพนักงานที่ดำเนินการเรื่องตรวจสอบและไต่สวน จำนวน ........ คน
โครงการป้องกันการทุจริต
กิจกรรม : ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการที่ 2
1. งานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน | บัญชี | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 ตรวจสอบปกติ | บัญชี | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
- เรื่องคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2566 | บัญชี | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องรับใหม่ | บัญชี | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
1.2 ตรวจสอบยืนยัน | บัญชี | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
- เรื่องคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2566 | บัญชี | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องรับใหม่ | บัญชี | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
1.3 ตรวจสอบเชิงลึก | บัญชี | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
- เรื่องคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2566 | บัญชี | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องรับใหม่ | บัญชี | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
2. ไต่สวนร่ำรวยผิดปกติ
2.1 งานตรวจสอบเบื้องต้น | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
- เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ขนาด S แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ขนาด M แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ขนาด L แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ขนาด XL แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
2.2 งานไต่สวน | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
- เรื่องไต่สวน ขนาด S แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องไต่สวน ขนาด M แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องไต่สวน ขนาด L แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
- เรื่องไต่สวน ขนาด XL แล้วเสร็จ | เรื่อง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ไม่ต่ำกว่า 1 ครั้งต่อเดือน | ครั้ง | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
หมายเหตุ : อัตรากำลังเจ้าพนักงานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน ……… คน
งานประจำ (ภารกิจ...)
1. ......................................................................................................... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
2. ........................................................................................................ | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
งานพัฒนา (ภารกิจ...)
1. ....................................................................................................... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
2. ...................................................................................................... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
3. ...................................................................................................... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
4. ..................................................................................................... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
5. .................................................................................................... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
แผนงานพื้นฐาน ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายที่ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตัวชี้วัดที่ .................. (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูปที่........ (ระบุเฉพาะตัวเลข) กลยุทธ์ที่ ....... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรมปฏิรูปที่........ (ระบุเฉพาะตัวเลข) ตัวชี้ที่ ....... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนปฏิบัติการด้านต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)
แผนย่อยที่ ... (ระบุเฉพาะตัวเลข) เป้าหมายที่ ... (ระบุเฉพาะตัวเลข) แนวทางที่ ... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
สอดคล้องกับประเด็นการยกระดับค่า CPI ประเด็นที่ ...... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
1. โครงการ................................... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
|  | งบดำเนินงาน |  | #REF! |  | #REF!
แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ตัวชี้วัดที่ .................. (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูปที่................... (ระบุเฉพาะตัวเลข) กลยุทธ์ที่ ....... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรมปฏิรูปที่........ (ระบุเฉพาะตัวเลข) ตัวชี้ที่ ....... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนปฏิบัติการด้านต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)
แผนย่อยที่ ... (ระบุเฉพาะตัวเลข) เป้าหมายที่ ... (ระบุเฉพาะตัวเลข) แนวทางที่ ... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
สอดคล้องกับประเด็นการยกระดับค่า CPI ประเด็นที่ ...... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
2. โครงการ................................... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
|  | งบดำเนินงาน |  | #REF! |  | #REF!
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายที่ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตัวชี้วัดที่ .................. (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูปที่................... (ระบุเฉพาะตัวเลข) กลยุทธ์ที่ ....... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรมปฏิรูปที่........ (ระบุเฉพาะตัวเลข) ตัวชี้ที่ ....... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางที่ ......(ระบุเฉพาะตัวเลข) ตัวชี้วัดที่ ......(ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนปฏิบัติการด้านต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)
แผนย่อยที่ ... (ระบุเฉพาะตัวเลข) เป้าหมายที่ ... (ระบุเฉพาะตัวเลข) แนวทางที่ ... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
สอดคล้องกับประเด็นการยกระดับค่า CPI ประเด็นที่ ...... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
1. โครงการ................................... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
|  | งบดำเนินงาน |  | #REF! |  | #REF!
แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ตัวชี้วัดที่ .................. (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูปที่................... (ระบุเฉพาะตัวเลข) กลยุทธ์ที่ ....... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรมปฏิรูปที่........ (ระบุเฉพาะตัวเลข) ตัวชี้ที่ ....... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางที่ (ระบุเฉพาะตัวเลข) ตัวชี้วัดที่ (ระบุเฉพาะตัวเลข)
แผนปฏิบัติการด้านต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)
แผนย่อยที่ ... (ระบุเฉพาะตัวเลข) เป้าหมายที่ ... (ระบุเฉพาะตัวเลข) แนวทางที่ ... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
สอดคล้องกับประเด็นการยกระดับค่า CPI ประเด็นที่ ...... (ระบุเฉพาะตัวเลข)
2. โครงการ................................... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
|  | งบดำเนินงาน |  | #REF! |  | #REF!
หมายเหตุ : อัตรากำลังเจ้าพนักงานด้านป้องกันการทุจริต จำนวน ……… คน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน (แผนงานพื้นฐาน ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ/แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
ค่าครุภัณฑ์
1.... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
|  | งปม. |  | #REF! |  | #REF!
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1.... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
|  | งปม. |  | #REF! |  | #REF!
รายการผูกพันงบประมาณ
1.... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
|  | งปม. |  | #REF! |  | #REF!
2.... | ระบุหน่วยนับ | เป้าฯ |  | #REF! |  | #REF!
|  | งปม. |  | #REF! |  | #REF!
งบบริหารจัดการองค์กร (แผนงานพื้นฐาน) | บาท |  |  | #REF! |  | #REF!
งบบริหารจัดการองค์กร (แผนงานบูรณาการ - ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต) | บาท |  |  | #REF! |  | #REF!
งบบริหารจัดการองค์กร (แผนงานบูรณาการ - ภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) | บาท |  |  | #REF! |  | #REF!
รวมงบประมาณปี 2566 | บาท |  |  | #REF! |  | #REF!
หมายเหตุ
1. ข้อมูลโครงการใน งป. 11 จะต้องตรงกับใน นย.1
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงาน ป.ป.ช.
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ...............: ...........................................

## ITA NACC_o5
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
หน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม | [9 empty] | หน่วย : บาท
รายการ | รวมเป้าหมาย/งบประมาณ |  | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4
|  |  | ต.ค. - ธ.ค. 67 |  | ม.ค. - มี.ค. 68 |  | เม.ย. - มิ.ย. 68 |  | ก.ค. - ก.ย. 68
| รายการ | จำนวน | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
โครงการปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม : ปราบปรามการทุจริต
แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการที่ 3
เรื่องกล่าวหาที่ดำหนดเป็นเป้าหมายสำเร็จ
1. งานตรวจสอบเบื้องต้น | เรื่อง | 12 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | -
- เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ขนาด S แล้วเสร็จ | เรื่อง | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | -
- เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ขนาด M แล้วเสร็จ | เรื่อง | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | -
- เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ขนาด L แล้วเสร็จ | เรื่อง | - | - | 9 | - | - | - | - | - | -
- เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ขนาด XL แล้วเสร็จ | เรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. งานไต่สวน | เรื่อง | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | -
- เรื่องไต่สวน ขนาด S แล้วเสร็จ | เรื่อง | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | -
- เรื่องไต่สวน ขนาด M แล้วเสร็จ | เรื่อง | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | -
- เรื่องไต่สวน ขนาด L แล้วเสร็จ | เรื่อง | - | - | - | - | 3 | - | - | - | -
- เรื่องไต่สวน ขนาด XL แล้วเสร็จ | เรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. งานสืบสวนคดีทุจริต | [9 empty] | -
- งานสืบสวนสนับสนุนงาน 3 ภารกิจหลัก (ปราบปรามการทุจริต/ตรวจสอบทรัพย์สิน/ป้องกันการทุจริต) | เรื่อง | 12 | 3 | - | 3 | 10 | 3 | - | 3 | -
- การตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินสภาวการณ์ทุจริตเพื่อยกเหตุอันควรสงสัย (มาตรา 35) | เรื่อง | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -
- สืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ | เรื่อง | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -
- การจัดทำฐานข้อมูลสืบสวนระดับจังหวัด (Background Investigate : BI) | ราย | 1 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | -
- การจัดทำรายงานการสร้างแหล่งข่าว | ราย | - | - | - | - | 2 | - | - | - | -
- จัดทำรายงานตรวจสอบเสื้อเกราะ อาวุธปืน และอุปกรณ์อื่นๆ | ครั้ง | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -
- ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย | เรื่อง | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | -
โครงการป้องกันการทุจริต
กิจกรรม : ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
แนวทางกาดำเนินงานตามแผนบูรณาการที่ 2
1. งานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน | บัญชี | 172 | 11 | - | 31 | - | 62 | - | 68 | -
1.1 ตรวจสอบปกติ | บัญชี | 161 | 10 | - | 31 | - | 60 | - | 60 | -
- เรื่องคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2567 | บัญชี | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | -
- เรื่องรับใหม่ | บัญชี | 151 | - | 13 | 31 | 48 | 60 | - | 60 | -
1.2 ตรวจสอบยืนยัน | บัญชี | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | -
- เรื่องคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2567 | บัญชี | - | - | 14 | - | - | - | - | - | -
- เรื่องรับใหม่ | บัญชี | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | -
1.3 ตรวจสอบเชิงลึก | บัญชี | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
- เรื่องคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2567 | บัญชี | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
- เรื่องรับใหม่ | บัญชี | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -
2. ไต่สวนร่ำรวยผิดปกติ | เรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 งานตรวจสอบเบื้องต้น | เรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 งานไต่สวน | เรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | -
งานประจำ
1. การเผ้าระวังการทุจริต/การลงพื้นที่ติดตามมาตรการ/ข้อเสนอแนะในพื้นที่จังหวัดนครพนม | เรื่อง | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2. การประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ | ครั้ง | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
3. การบรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต | ครั้ง | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0
งานพัฒนา
1. การยกระดับงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) ร่วมกับหน่วยงาน | รายงาน | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานบูรณาการ และกองทุน ป.ป.ช.
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอย
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1
กิจกรรมหลัก สร้างจิดสำนึกและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต
1. โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา และประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชน | แนวทาง | 1 | - | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 0 | - | 0
กิจกรรม: การสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม) | บาท | 104800 | 99000 | 99000 | 5800 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | 0 |  | 0
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2
กิจกรรมหลัก พัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. โครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต | ครั้ง | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
กิจกรรม : รณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม) | บาท | 20000 | 8000 | 4000 | 4000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 4000 | 0 | 4000 | 0
3. โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต | ราย | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 |  | 0 |  | 0
กิจกรรม : แผนงานปฏิบัติการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม) | บาท | 230000 | 162900 | 156360 | 67100 | 73640 | 0 | 0 |  | 0
4. โครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต | รายงาน | 1 | - | ‒ | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
กิจกรรม : ปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม) | บาท | 366000 | 0 | ‒ | 306000 | 193200 | 60000 | 0 |  | 0
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3
กิจกรรมหลัก เสริมสร้าง สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
5. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) | หน่วยงาน | 105 | 105 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 105 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 105 | 0 | 105 | 0
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม | บาท | 240000 | 75000 | 48000 | 63000 | 75000 | 57000 | 0 | 45000 | 0
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1
กิจกรรมหลัก เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะและพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง
6. โครงการป้องปรามและลดคดีทุจริตในพื้นที่ | รายงาน | 1 | - | ‒ | - | ‒ | - | 0 | 1 | 0
กิจกรรม : ป้องปรามและลดคดีทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม) | บาท | 128100 | 27300 | 25800 | 27200 | 26560 | 55200 | 0 | 18400 | 0
7. โครงการกำกับติดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (2.1) ระดับพื้นที่ | รายงาน | 1 | - | ‒ | - | ‒ | - | 0 | 1 | 0
กิจกรรม : กำกับติดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) ระดับพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม) | บาท | 5000 | 0 | ‒ | - | ‒ | 0 | 0 | 5000 | 0
กิจกรรมหลัก ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
8. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ | ราย | 129 | - | ‒ | 40 | 40 | 89 | 0 |  | 0
(สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม) | บาท | 42400 | 0 | ‒ | 10400 | 10350 | 32000 | 0 |  | 0
งบบริหารจัดการองค์กร (แผนงานพื้นฐาน) | บาท | 1554800 | 513000 | 238163.64 | 311600 | 400368.33 | 450600 | 0 | 279600 | 0
งบบริหารจัดการองค์กร (แผนงานบูรณาการ - ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต) | บาท | 750400 | 247600 | 163580 | 150000 | 230815 | 217600 | 0 | 135200 | 0
งบบริหารจัดการองค์กร (แผนงานบูรณาการ - ภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) | บาท | 279500 | 92100 | 25861.47 | 55400 | 101297.76 | 81000 | 0 | 51000 | 0
รวมงบประมาณปี 2568 | บาท | 3721000 | 1224900 | 760765 | 1005500 | 1111231 | 957400 | 0 | 538200 | 0
หมายเหตุ: ข้อมูลผลการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบ Finapp) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
1871996
ITA NACC-o5
รายงานตามแผนฯ 2568 (แบบ งป.11)
1. นำรายละเอียดในแบบ งป.11 (ปีงบประมาณ 2568) ตามบันทึกข้อความ สนย. ที่ 32/ว0625 ลว. 23 ก.ย. 2567 มาจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องตามแผนฯ
- กรณี สำนัก/สภาบัน/สปภ./สปจ./กลุ่มตรวจรายชการฯ ได้รับเงินคงเหลือสะสม ปี 2568 >> ให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว - กรณี สวจ. ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในปี 2568 >> ให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว
2. ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนฯ (แบบ งป.11) >> ระบุในคอลัมภ์ "ผล" ในไตรมาส 1-2 ให้ครบถ้วนทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้ ดังนี้ 2.1 ระบุผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ตัดในระบบ Finapp ณ วันที่ 31 มี.ค. 68
2.2 ระบุผลการดำเนินการในแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน ปี 68 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 68)
- สามารถแสดงข้อมูลในลักษณะ (1) สถานะของการดำเนินงาน เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น หรือ (2) ในรูปแบบร้อยละความสำเร็จ หรือ (3) ระบุเป็นจำนวน (หน่วยนับ) หรือ (4) ในรูปแบบการอธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงาน ก็ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินการแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม (ถ้ามี) > หน่วยงานสามารถระบุข้อมูล (เพิ่มเติม) ในหมายเหตุ ด้านล่างตาราง ก็ได้ เช่น ดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม............เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.....
- กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ >> ให้ระบุ "-" หรือระบุให้เห็นว่ายังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้
- กรณีการดำเนินงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ >> ให้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่มีการใช้งบประมาณ เช่น ระบุเครื่องหมาย "-" หรือระบุ "ไม่ใช้งบประมาณ" โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้
2.3. ระบุ "-" ในคอลัมภ์ "ผล" ในไตรมาส 3-4 ให้ครบทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้

## ITA NACC_o5_เงินคงเหลือสะสม
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(งบประมาณเงินคงเหลือสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
หน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม | [9 empty] | หน่วย : บาท
รายการ | รวมเป้าหมาย/งบประมาณ |  | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4
|  |  | ต.ค. - ธ.ค. 67 |  | ม.ค. - มี.ค. 68 |  | เม.ย. - มิ.ย. 68 |  | ก.ค. - ก.ย. 68
| รายการ | จำนวน | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
งบบริหารจัดการองค์กร (แผนงานพื้นฐาน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
งบบริหารจัดการองค์กร (แผนงานบูรณาการ - ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
งบบริหารจัดการองค์กร (แผนงานบูรณาการ - ภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมงบประมาณปี 2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
หมายเหตุ: ข้อมูลผลการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบ Finapp) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ITA NACC-o5
รายงานตามแผนฯ เงินคงเหลือสะสม ปี 2568 (แบบ งป 11-1)
1. นำรายละเอียดในแบบ งป.11 (ปีงบประมาณ 2568) ตามบันทึกข้อความ สนย. ที่ 32/ว0625 ลว. 23 ก.ย. 2567 มาจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องตามแผนฯ
- กรณี สำนัก/สภาบัน/สปภ./สปจ./กลุ่มตรวจรายชการฯ ได้รับเงินคงเหลือสะสม ปี 2568 >> ให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว - กรณี สวจ. ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในปี 2568 >> ให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว
2. ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนฯ (แบบ งป.11) >> ระบุในคอลัมภ์ "ผล" ในไตรมาส 1-2 ให้ครบถ้วนทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้ ดังนี้ 2.1 ระบุผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ตัดในระบบ Finapp ณ วันที่ 31 มี.ค. 68
2.2 ระบุผลการดำเนินการในแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน ปี 68 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 68)
- สามารถแสดงข้อมูลในลักษณะ (1) สถานะของการดำเนินงาน เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น หรือ (2) ในรูปแบบร้อยละความสำเร็จ หรือ (3) ระบุเป็นจำนวน (หน่วยนับ) หรือ (4) ในรูปแบบการอธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงาน ก็ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินการแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม (ถ้ามี) > หน่วยงานสามารถระบุข้อมูล (เพิ่มเติม) ในหมายเหตุ ด้านล่างตาราง ก็ได้ เช่น ดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม............เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.....
- กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ >> ให้ระบุ "-" หรือระบุให้เห็นว่ายังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้
- กรณีการดำเนินงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ >> ให้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่มีการใช้งบประมาณ เช่น ระบุเครื่องหมาย "-" หรือระบุ "ไม่ใช้งบประมาณ" โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้
2.3. ระบุ "-" ในคอลัมภ์ "ผล" ในไตรมาส 3-4 ให้ครบทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้

## ITA NACC_o5_งปประมาณ (กองทุน)
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
หน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม | [9 empty] | หน่วย : บาท
รายการ | รวมเป้าหมาย/งบประมาณ |  | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4
|  |  | ต.ค. - ธ.ค. 67 |  | ม.ค. - มี.ค. 68 |  | เม.ย. - มิ.ย. 68 |  | ก.ค. - ก.ย. 68
| รายการ | จำนวน | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
งบบริหารจัดการองค์กร (แผนงานพื้นฐาน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
งบบริหารจัดการองค์กร (แผนงานบูรณาการ - ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
งบบริหารจัดการองค์กร (แผนงานบูรณาการ - ภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมงบประมาณปี 2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
หมายเหตุ: ข้อมูลผลการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบ Finapp) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ITA NACC-o5
รายงานตามแผนฯ (กองทุน) ปี 2568
1. นำรายละเอียดในแบบ งป.11 (ปีงบประมาณ 2568) ตามบันทึกข้อความ สนย. ที่ 32/ว0625 ลว. 23 ก.ย. 2567 มาจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องตามแผนฯ
- กรณี สำนัก/สภาบัน/สปภ./สปจ./กลุ่มตรวจรายชการฯ ได้รับเงินคงเหลือสะสม ปี 2568 >> ให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว - กรณี สวจ. ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในปี 2568 >> ให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว
2. ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนฯ (แบบ งป.11) >> ระบุในคอลัมภ์ "ผล" ในไตรมาส 1-2 ให้ครบถ้วนทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้ ดังนี้ 2.1 ระบุผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ตัดในระบบ Finapp ณ วันที่ 31 มี.ค. 68
2.2 ระบุผลการดำเนินการในแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน ปี 68 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 68)
- สามารถแสดงข้อมูลในลักษณะ (1) สถานะของการดำเนินงาน เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น หรือ (2) ในรูปแบบร้อยละความสำเร็จ หรือ (3) ระบุเป็นจำนวน (หน่วยนับ) หรือ (4) ในรูปแบบการอธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงาน ก็ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินการแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม (ถ้ามี) > หน่วยงานสามารถระบุข้อมูล (เพิ่มเติม) ในหมายเหตุ ด้านล่างตาราง ก็ได้ เช่น ดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม............เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.....
- กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ >> ให้ระบุ "-" หรือระบุให้เห็นว่ายังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้
- กรณีการดำเนินงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ >> ให้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่มีการใช้งบประมาณ เช่น ระบุเครื่องหมาย "-" หรือระบุ "ไม่ใช้งบประมาณ" โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้
2.3. ระบุ "-" ในคอลัมภ์ "ผล" ในไตรมาส 3-4 ให้ครบทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้

## ITA NACC_o5 มติคณะกรรมการ ป.ป.ช
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติงบประมาณเงินคงเหลือสะสม (เพิ่มเติม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
หน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม | [9 empty] | หน่วย : บาท
รายการ | รวมเป้าหมาย/งบประมาณ |  | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4
|  |  | ต.ค. - ธ.ค. 67 |  | ม.ค. - มี.ค. 68 |  | เม.ย. - มิ.ย. 68 |  | ก.ค. - ก.ย. 68
| รายการ | จำนวน | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
หมายเหตุ: ข้อมูลผลการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบ Finapp) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ITA NACC-o5
รายงานตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติเงินคงเหลือสะสม (เพิ่มเติม) ปี 2568
1. นำรายละเอียดในแบบ งป.11 (ปีงบประมาณ 2568) ตามบันทึกข้อความ สนย. ที่ 32/ว0625 ลว. 23 ก.ย. 2567 มาจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องตามแผนฯ
- กรณี สำนัก/สภาบัน/สปภ./สปจ./กลุ่มตรวจรายชการฯ ได้รับเงินคงเหลือสะสม ปี 2568 >> ให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว - กรณี สวจ. ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในปี 2568 >> ให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว
2. ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนฯ (แบบ งป.11) >> ระบุในคอลัมภ์ "ผล" ในไตรมาส 1-2 ให้ครบถ้วนทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้ ดังนี้ 2.1 ระบุผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ตัดในระบบ Finapp ณ วันที่ 31 มี.ค. 68
2.2 ระบุผลการดำเนินการในแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน ปี 68 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 68)
- สามารถแสดงข้อมูลในลักษณะ (1) สถานะของการดำเนินงาน เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น หรือ (2) ในรูปแบบร้อยละความสำเร็จ หรือ (3) ระบุเป็นจำนวน (หน่วยนับ) หรือ (4) ในรูปแบบการอธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงาน ก็ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินการแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม (ถ้ามี) > หน่วยงานสามารถระบุข้อมูล (เพิ่มเติม) ในหมายเหตุ ด้านล่างตาราง ก็ได้ เช่น ดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม............เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.....
- กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ >> ให้ระบุ "-" หรือระบุให้เห็นว่ายังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้
- กรณีการดำเนินงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ >> ให้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่มีการใช้งบประมาณ เช่น ระบุเครื่องหมาย "-" หรือระบุ "ไม่ใช้งบประมาณ" โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้
2.3. ระบุ "-" ในคอลัมภ์ "ผล" ในไตรมาส 3-4 ให้ครบทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยไม่เว้นว่างข้อมูลไว้